## Issue Tracker
JOB NOW ISSUE TRACKER
Project: |  | JOB NOW
Start Date: |  | 2016-08-01
Issue No | Status | Issue Description | Priority | Category | Assignee | Raised By | Open | Close | Comments
1 | Active | Phần header thêm phần demo active vào 1 menu bất kỳ | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
2 | Active | Menu ở phần heder text hơi to so với thiết kế | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
3 | Active | Thiếu logo ở phần header chưa đưa vào | High | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07 | ??????????????
4 | Active | Thiếu logo multi language, mặc dù làm 1 thứ tiếng nhưng cứ để vào cho đẹp | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
5 | Active | Trang chủ chữ advance ở gần ô tìm kiếm không ở chính giữa | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07 |  | giống như thiết kế mà anh
6 | Active | Text trong ô tìm kiếm cần đổi lại giống với thiết kế Amount -> Search for a workspace, name or address | Low | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
7 | Active | Ảnh banner đang không khít với phần tìm kiếm và Find your Dream Job | High | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
8 | Active | Phần Take Your Job Now Wherever You Go, biểu tượng download google play + ios chưa đúng khoảng cách, hơi bị gần nhau so với thiết kế | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
9 | Active | Footer xem lại font chữ và khoảng cách chưa đúng với thiết kế | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
10 | Active | Footer text Subscribe for job Now phải viết hoa | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
11 | Active | Ô email ở footer, place holder chuyển qua Your email address | Low | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
12 | Active | Nút submit ở phần footer đổi text thành SIGN ME UP | Low | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
13 | Active | Chữ DOWNLOAD THE APP ở footer là text không phải là link, cần để bold và giảm font giống như trong design | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
14 | Active | © Copyright 2010 - 2016 Job Now ¦ Privacy Policy ¦ Webs Khoảng cách các text hơi gần so với bản thiết kế | Medium | Home Page | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
15 | Active | Applied Jobs (3 jobs) phần này độ rộng sai so với bản thiết kế | Medium | Applied Jobs | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
16 | Active | Tin công việc đầu tiên khoảng cách so với bản thiết kế | Medium | Applied Jobs | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
17 | Active | Thay lại avatar đúng avatar hình ng` khong để avatar công ty | Medium | Applied Jobs | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
18 | Active | Trước chữ readmore là dấu … | Low | Applied Jobs | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
19 | Active | Đặt lại hover vào menu applied jobs | Medium | Applied Jobs | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
20 | Active | Sửa header giống như trong bản thiết kế không có 2 buttons sign in + singup | High | Applied Jobs | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
21 | Active | Phần sắp xếp không phải dạng combobox chỉ có 1 dạng tìm kiếm duy nhất theo ngày tháng | High | Category | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
22 | Active | Phần active + hover vào tin tuyển dụng border bị giày hơn so với thiết kế | High | Category | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
23 | Active | Phần search criteria chỉ lại place holder cho các ô text giống như thiết kế | Low | Category | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
24 | Active | Phần JOB LOCATION + SKILL chỉnh lại style cho ô checkbox và màu chữ cho giống thiết kế | High | Category | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
25 | Active | Phần phân trang cho active vào trang 1 | Medium | Category | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
26 | Active | Phần phân trang sửa nút back + next thành nút mũi tên như trong thiết kế | Medium | Category | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
27 | Active | Bỏ phần tìm kiếm ở header | High | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
28 | Active | Sửa lại text place holder trong khung tìm kiếm ở banner | Low | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
29 | Active | Button search hơi nhỏ so với thiết kế | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
30 | Active | Thiếu text Find Company Profile | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
31 | Active | Khoảng cách từ "Find out what it is like to work for featured employers in Singapore" tới logo phía dưới là hơi ngắn so với thiết kế | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
32 | Active | Logo chỉnh thành logo âm bản (màu xám) hover vào sẽ thành logo màu thật | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07 |  | Chưa lấy được Logo Âm Bản
33 | Active | "See all in the Company Directory" button này khoảng cách hơi nhỏ so với thiết kế, khoảng cách với logo chưa chính xác | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
34 | Active | Header bỏ chữ advance gần ô search | Medium | Company Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
35 | Active | Thay placeholder trong ô search thành search for a company | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
36 | Active | Chỉnh lại khung banner phải sát với khung nội dung và header, hiện tại vẫn còn khoảng cách màu xám | Medium | Company Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
37 | Active | Khoảng cách từ tên công ty tới phần overview hơi cao so với thiết kế | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
38 | Active | Chỉnh lại nội dung trong khung company snapshot cho giống với thiết kế | Medium | Company Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
39 | Active | Ảnh google map thay google maps thật để location giống như địa chỉ trong ảnh (nếu không có để địa chỉ Việt nam cũng được) | Medium | Company Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
40 | Active | Phần đánh giá thiếu số điểm bên cạnh ngôi sao. Thêm số điểm | Medium | Company Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
41 | Active | Khoảng cách nút button load more chưa chính xác | Medium | Company Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
42 | Active | Để lại hover vào jobs hiện tại đang đặt vào overview | Medium | Company Detail Jobs | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
43 | Active | Chỉnh lại nút slide cho giống thiết kế | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
44 | Active | Slide tìm ảnh khác không được để ảnh méo | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
45 | Active | "Equipment Engineer (PLC Programming, West, up to $4K) Intellige" màu text không đúng với thiết kế | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
46 | Active | Phần tên công ty ở dưới thay lại cho gióng thiết kế | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
47 | Active | Phần tên công ty ở dưới Font chữ + font size chưa chuẩn, khoảng cách với text bên dưới chưa chính xác | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
48 | Active | Phần text CentralAbove Expected Salary xem lại khoảng cách với tên công ty ở phía trên | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
49 | Active | Nút Apply For This Job thiếu bo góc | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
50 | Active | Text Save this Job nằm ở giữa button | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
51 | Active | Job Description + Recruitment Firm Snapshot thay lại text theo đúng thiết kế | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
52 | Active | Company Overview thay đúng text như thiết kế, style cho chuẩn chữ màu chữ đang k đúng | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
53 | Active | See Who Else Has Applied cần cho bold | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
54 | Active | Khoảng cách Login to view details với See Who Else Has Applied đang hơi cao | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
55 | Active | Save this Job đưa vào giữa nút Apply For This Job | Medium | Job Detail | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
56 | Active | Phần Header thay lại cho giống thiết kế | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
57 | Active | Chữ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing. Sai kích thước xem lại kích thước trong thiết kế | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
58 | Active | Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Xem lại màu chữ | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
59 | Active | Nút readmore xem lại khoảng cách | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
60 | Active | Style lại checkbox Remember password | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
61 | Active | LOG IN TO YOUR ACCOUNT FOR EMPLOYER xem lại khoảng cách với khung nhập username password | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
62 | Active | LOG IN TO YOUR ACCOUNT FOR EMPLOYER text nằm giữa khung | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
63 | Active | LOG IN TO YOUR ACCOUNT FOR EMPLOYER chữ EMPLOYER text màu xanh | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
64 | Active | For First-Time Customers, we have a special offer to you FREE 1 MONTH UNLIMITED JOB POSTING không đúng style | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
65 | Active | Chữ readmore thiếu bo góc | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
66 | Active | Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing. Style lại cho giống thiết kế | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
67 | Active | Khung đăng ký FOR EMPLOYERS ONLY cần đưa đầy đủ các khung nhập vào | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
68 | Active | MS. QUẾ ANH xem lại style chữ | Medium | Employer | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
69 | Active | Sub menu khi ấn text Jakichan không đúng style với thiết kế | Medium | My Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
70 | Active | style lại radio button | Medium | My Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
71 | Active | My Profile khung chứa text hơi nhỏ đo lại trong thiết kế | Medium | My Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
72 | Active | Khung skill thiết kế lại cho giống thiết kế | Medium | My Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07
73 | Active | Toàn bộ các ô nhập cho hiển thị lùi vao trong như bản thiết kế | Medium | My Profile | Trung Nguyễn | Thắng Nguyễn | 2016-08-07

## Categories
Status | Priority | Members
Fixed | High | Thắng Nguyễn
Active | Medium | Trung Nguyễn
Pending | Low | Sang Lỳ
Tú Nguyễn